## List1
{7c227bbb-e411-4927-ab87-56c1a18d7161}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce požárního vodovodu ZŠ a MŠ Mírová 81
Objekt:
Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81, 471 24 Mimoň
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mimoň |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81, 471 24 Mimoň |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Zdeněk Černošek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce požárního vodovodu ZŠ a MŠ Mírová 81
0
Objekt:
Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81, 471 24 Mimoň
Místo: |  |  | Mimoň |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81, 471 24 Mimoň |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotně technické instalace budov | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 773 - Podlahy teracové | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady keramické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce požárního vodovodu ZŠ a MŠ Mírová 81
0
Objekt:
Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81, 471 24 Mimoň
Místo: |  |  | Mimoň |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81, 471 24 Mimoň |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Zdeněk Černošek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 461.7384 |  | 6.0052 |  | 8.1992 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 281.8953 |  | 4.9326 |  | 6.6366 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.9227 |  | 2.1215 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 411388631 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropech | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 3.573 | 32.157 | 0.21312 | 1.9181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887758126
2 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm | m2 | 0.75 |  | 0 |  |  | základní | 1.021 | 0.76575 | 0.27128 | 0.20346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887758126
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 61.475 |  | 2.795 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 24.75 |  | 0 |  |  | základní | 0.624 | 15.444 | 0.056 | 1.386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265745107
4 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 24.75 |  | 0 |  |  | základní | 0.104 | 2.574 | 0.00026 | 0.006435 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141147214
5 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 3.375 |  | 0 |  |  | základní | 0.148 | 0.4995 | 0.00026 | 0.0008775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141147214
6 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 24.75 |  | 0 |  |  | základní | 0.36 | 8.91 | 0.00438 | 0.10841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141147214
7 | K | 613142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů | m2 | 3.375 |  | 0 |  |  | základní | 0.5 | 1.6875 | 0.00441 | 0.014884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
8 | K | 612325131 | Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn | m2 | 24.75 |  | 0 |  |  | základní | 0.48 | 11.88 | 0.0162 | 0.40095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141147214
9 | K | 611325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní | 2.431 | 34.034 | 0.1575 | 2.205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265745107
10 | K | 611311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 3.375 |  | 0 |  |  | základní | 0.56 | 1.89 | 0.01733 | 0.058489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141147214
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 176.8438 |  | 0.016 |  | 6.6366 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 400 |  | 0 |  |  | základní | 0.308 | 123.2 | 4e-05 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362830162
12 | K | 973031151 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 | m3 | 1.257 |  | 0 |  |  | základní | 12.256 | 15.4058 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2626 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883531705
13 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm | m | 39 |  | 0 |  |  | základní | 0.812 | 31.668 | 0 | 0 | 0.081 | 3.159 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883531705
14 | K | 972033361 | Vybourání otvorů ve stropech z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0.73 | 6.57 | 0 | 0 | 0.135 | 1.215 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883531705
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.1099 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8.612 |  | 0 |  |  | základní | 0.125 | 1.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576186564
16 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 172.24 |  | 0 |  |  | základní | 0.006 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032832639
17 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 8.612 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215912180
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.5438 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 12.258 |  | 0 |  |  | základní | 0.697 | 8.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320946202
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 179.8431 |  | 1.0726 |  | 1.5626 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotně technické instalace budov |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 121.9413 |  | 0.57181 |  | 0.88732 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 722130803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 50 | m | 113 |  | 0 |  |  | základní | 0.239 | 27.007 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.7571 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
20 | K | 722181852 | Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru do 89 mm | m | 113 |  | 0 |  |  | základní | 0.217 | 24.521 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.03842 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
21 | K | 722211829 | Demontáž hydrantového systému celoplechového | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0.239 | 2.151 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.0603 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
22 | K | 734200824 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 2 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0.374 | 3.366 | 0.00021 | 0.00189 | 0.0035 | 0.0315 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
23 | K | 722130104 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0.219 | 1.752 | 0.00111 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
24 | K | 722130105 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní | 0.222 | 4.44 | 0.00136 | 0.0272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
25 | K | 722130107 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0.224 | 19.04 | 0.00244 | 0.2074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
26 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní | 0.106 | 2.968 | 0.0001 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
27 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0.106 | 9.01 | 0.00013 | 0.01105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
28 | K | 722224116 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.114 | 0.114 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
29 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity kontrolovatelný zpětný ventil mosazné PN 10 do 110°C G 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.424 | 0.424 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
30 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.41 | 0.41 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
31 | K | 722250132 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 1.03 | 9.27 | 0.02813 | 0.25317 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
32 | K | 722250000 | Kotvící materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 1.03 | 1.03 | 0.02813 | 0.02813 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
33 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 113 |  | 0 |  |  | základní | 0.082 | 9.266 | 1e-05 | 0.00113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
34 | K | 727111042 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 50 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0.75 | 6.75 | 0.00287 | 0.02583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
35 | K | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.563 |  | 0 |  |  | základní | 0.75 | 0.42225 | 0.00287 | 0.0016158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998445378
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19.2118 |  | 0.16339 |  | 0.19551 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 17.55 |  | 0 |  |  | základní | 0.325 | 5.7038 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.1927 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
37 | K | 766411223 | Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2, šířky přes 80 do 100 mm | m2 | 17.55 |  | 0 |  |  | základní | 0.748 | 13.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
38 | M | 61191173 | Palubky obkladové nejpodobnější stávajících | m2 | 17.55 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00931 | 0.16339 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950414180
39 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.256 |  | 0 |  |  | základní | 1.487 | 0.38067 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.0028109 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.6586 |  | 0.082525 |  | 0.1059 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0.239 | 0.3585 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.05295 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
41 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.05295 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
42 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0.044 | 0.066 | 0.0003 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
43 | K | 771574417 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0.816 | 1.224 | 0.0053 | 0.00795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
44 | M | 59761127 | Dlažba keramická slinutá povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.022 | 0.033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950414180
45 | K | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní | 0.161 | 2.898 | 0.0003 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
46 | M | 59761184 | Sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00198 | 0.03564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950414180
47 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0.041 | 0.0615 | 5e-05 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
48 | K | 998771122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.085 |  | 0 |  |  | základní | 0.172 | 0.01462 | 0.00012 | 1.02e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422364328
| D | 773 | Podlahy teracové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 22.4579 |  | 0.22644 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 773512915 | Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch přírodního, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní | 3.709 | 22.254 | 0.03774 | 0.22644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
50 | K | 998773102 | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.226 |  | 0 |  |  | základní | 0.902 | 0.20385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5709 |  | 0.00046505 |  | 0.00675 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně | m2 | 2.25 |  | 0 |  |  | základní | 0.255 | 0.57375 | 0 | 0 | 0.003 | 0.00675 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
52 | K | 776211211 | Lepení textilních podlahových krytin | m2 | 2.25 |  | 0 |  |  | základní | 0.321 | 0.72225 | 0.0002 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
53 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0.181 | 0.2715 | 1e-05 | 1.5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
54 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  | základní | 0.682 | 0.00341 | 1e-05 | 5e-08 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
| D | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4856 |  | 0.005148 |  | 0.36712 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  | základní | 0.239 | 0.6214 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.09178 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
56 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  | základní | 0.239 | 0.6214 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.09178 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
57 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  | základní | 0.239 | 0.6214 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.09178 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
58 | K | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  | základní | 0.239 | 0.6214 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.09178 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441495396
59 | M | 59761714 | Obklad keramický povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00198 | 0.005148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950414180
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.517 |  | 0.02287 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní | 0.012 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817852442
61 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 180 |  | 0 |  |  | základní | 0.005 | 0.9 | 1e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817852442
62 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní | 0.033 | 1.782 | 0.0002 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817852442
63 | K | 784211001 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní | 0.053 | 2.862 | 0.00013 | 0.00702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954256171
64 | K | 784211165 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní | 0.053 | 1.325 | 0.00013 | 0.00325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954256171
65 | K | 784660101 | Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní | 0.59 | 8.85 | 0.00877 | 0.13155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954256171
| D | 0 | VRN |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
66 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby 1x tištěná podoba, 1x el. podoba (CD / flash disk) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
67 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
68 | K | 044002100 | Revize hydrantového systému | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
69 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
70 | K | 071103000 | Provoz investora | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16